## due_date_blank_241118_v02
Id | Task Name | Link | Pipeline Step | Status | Assigned To | Start Date | Due Date | Updated by | Date Updated | Project
114237 | comp | S027_0130 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:18 | bogota
114258 | comp | S027_0340 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:18 | bogota
114260 | comp | S027_0360 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:18 | bogota
114263 | comp | S027_0390 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:18 | bogota
114268 | comp | S027_0440 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:18 | bogota
114283 | comp | S027_0520 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114285 | comp | S027_0540 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114286 | comp | S027_0550 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114290 | comp | S027_0590 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114291 | comp | S027_0600 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114292 | comp | S027_0610 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114293 | comp | S027_0620 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114294 | comp | S027_0630 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114295 | comp | S027_0640 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114296 | comp | S027_0650 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 15:20 | bogota
114299 | comp | S027_0680 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:54 | bogota
114310 | comp | S027_0790 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114313 | comp | S027_0820 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114314 | comp | S027_0830 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114315 | comp | S027_0840 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114316 | comp | S027_0850 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114317 | comp | S027_0860 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114318 | comp | S027_0870 | comp | di-sen | QUATTRO |  | 2024.6.28 | 이하람 PM | 2024.6.28 16:05 | bogota
114551 | motion | S118_0010 | motion | fin | undesigned |  | 2024.6.28 | 권정민 PM4 | 2024.6.28 11:52 | bogota
121709 | motion | S010_0020 | motion | fin | undesigned |  | 2024.8.16 | 이승진 MM | 2024.8.16 15:43 | bogota
122915 | matte | S127_0010 | matte | fin | playbutton |  | 2024.6.28 | 권정민 PM4 | 2024.6.28 12:02 | bogota
207611 | motion | S013_0010 | motion | dir_ok | jake | 2024.7.9 | 2024.8.26 | 권정민 PM4 | 2024.8.26 19:22 | bogota
207612 | motion | S017_0010 | motion | dir_ok | jake | 2024.7.9 | 2024.9.5 | 권정민 PM4 | 2024.9.5 15:49 | bogota
207613 | motion | S024_0010 | motion | dir_ok | jake | 2024.7.9 | 2024.8.26 | 권정민 PM4 | 2024.8.26 19:22 | bogota
210725 | motion | S058_0001 | motion | fin | jake |  | 2024.8.26 | 권정민 PM4 | 2024.8.26 19:22 | bogota
210726 | motion | S034_0010 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.9.5 | 권정민 PM4 | 2024.9.5 15:49 | bogota
210939 | motion | S027_0010 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.8.26 | 권정민 PM4 | 2024.8.26 19:22 | bogota
213813 | motion | S096_0001 | motion | s_rt | jake |  | 2024.9.6 | 권정민 PM4 | 2024.9.6 17:24 | bogota
213815 | motion | TITLE_0010 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 18:33 | bogota
214432 | comp | S109_0020 | comp | dir_ok | QUATTRO | 2024.8.14 | 2024.8.30 | 최아름 PM | 2024.8.30 15:27 | bogota
214437 | motion | S001_0010 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.9.6 | 권정민 PM4 | 2024.9.6 17:24 | bogota
214438 | motion | S001_0020 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.9.5 | 권정민 PM4 | 2024.9.5 15:49 | bogota
214442 | motion | S103_0005 | motion | dir_ok | jake |  | 2024.9.5 | 권정민 PM4 | 2024.9.5 15:49 | bogota
148540 | comp_pre | S034_0060 | comp | fin | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.4.2 | 권정민 PM4 | 2024.4.2 17:05 | date
195518 | motion | S035_0020 | motion | fin | jake |  | 2024.6.3 | 권정민 PM4 | 2024.6.3 16:16 | date
195519 | motion | S042_0010 | motion | di-sen | jake |  | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195520 | motion | S042_0020 | motion | di-sen | jake |  | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195521 | motion | S042_0030 | motion | di-sen | jake |  | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195522 | motion | S042_0040 | motion | di-sen | jake |  | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195523 | motion | S042_0050 | motion | di-sen | jake |  | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195537 | comp | S010_0030 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195552 | comp | S027_0030 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.4.25 | 권정민 PM4 | 2024.4.25 17:19 | date
195564 | comp | S036_0080 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195566 | comp | S036_0130 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195581 | comp | S043_0040 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195640 | comp | S087_0040 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195644 | comp | S087_0090 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195697 | comp | S009_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195698 | comp | S009_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195699 | comp | S012_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195701 | comp | S019_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195702 | comp | S019_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195703 | comp | S019_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195704 | comp | S019_0040 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195705 | comp | S019_0050 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195706 | comp | S019_0060 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195708 | comp | S024_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195710 | comp | S024_0050 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195711 | comp | S028_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195712 | comp | S029_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195713 | comp | S029_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195723 | comp | S039_0005 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195724 | comp | S041_0005 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195725 | comp | S041_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195726 | comp | S041_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195727 | comp | S041_0040 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195728 | comp | S041_0050 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195731 | comp | S044_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195732 | comp | S045_0020 | comp | fin | supervic supervic | 2024.6.13 | 2024.7.2 | eventTrigger 1.0 | 2024.7.2 19:47 | date
195733 | comp | S046_0015 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195735 | comp | S049_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195738 | comp | S050_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195739 | comp | S050_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195740 | comp | S050_0040 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195741 | comp | S053_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195742 | comp | S054_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195748 | comp | S056_0120 | comp | fin | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.6.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.20 10:31 | date
195749 | comp | S057_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195751 | comp | S061_0020 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195752 | comp | S065_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195753 | comp | S065_0085 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195754 | comp | S072_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195755 | comp | S074_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195756 | comp | S078_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195757 | comp | S078_0060 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195758 | comp | S078_0070 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195759 | comp | S085_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195761 | comp | S085_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195762 | comp | S085_0040 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
195763 | comp | S087_0025 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.8.6 | eventTrigger 1.0 | 2024.8.6 21:12 | date
195766 | comp | S088_0240 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
197551 | mm | S078_0025 | mm | fin | realade vfx |  | 2024.5.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.5.23 14:45 | date
198341 | comp | S032_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.27 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
199401 | comp | S018_0010 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.3.15 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204479 | comp | S041_0002 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204480 | comp | S044_0030 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204481 | comp | S068_0115 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204483 | comp2 | S088_0050 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204484 | comp | S088_0060 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204486 | comp | S088_0100 | comp | di-sen | supervic supervic | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
204487 | comp | S088_0120 | comp | di-sen | realade vfx | 2024.6.5 | 2024.10.25 | 박진우 PM | 2024.10.25 20:28 | date
177401 | comp | S038_0080 | comp | fin | Bitzro |  | 2024.8.23 | 서덕재 PM1 | 2024.8.23 19:01 | veteran2
192953 | comp | S001A_0220 | comp | fin | JKart |  | 2024.4.5 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.5 3:13 | noise
192998 | motion | S001A_0220 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.8 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.8 15:37 | noise
193053 | motion | S001A_0060 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 21:45 | noise
193054 | motion | S001A_0070 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.7.10 | 김규남 PM3 | 2024.7.10 10:59 | noise
193055 | motion | S001A_0080 | motion | fin | JKart |  | 2024.3.22 | 김규남 PM3 | 2024.3.22 18:30 | noise
193058 | motion | S001A_0160 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.10 23:06 | noise
193059 | motion | S001A_0200 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.10 23:06 | noise
193060 | motion | S001A_0260 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.10 23:06 | noise
193061 | motion | S060B_0040 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 23:19 | noise
193062 | motion | S060B_0050 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:18 | noise
193063 | motion | S060B_0060 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:18 | noise
193064 | motion | S060C_0010 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:17 | noise
193065 | motion | S060B_0070 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:17 | noise
193066 | motion | S060B_0080 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:16 | noise
193067 | motion | S060B_0090 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:15 | noise
193068 | motion | S060B_0100 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:14 | noise
193069 | motion | S060C_0020 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:14 | noise
193070 | motion | S060C_0030 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:13 | noise
193071 | motion | S060C_0040 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 23:56 | noise
193072 | motion | S060B_0110 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 23:12 | noise
193073 | motion | S061B_0010 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 23:12 | noise
193074 | motion | S061B_0020 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 23:12 | noise
193075 | motion | S061B_0030 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.5 | 김규남 PM3 | 2024.4.5 15:14 | noise
193076 | motion | S061B_0050 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.8 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.8 15:37 | noise
193077 | motion | S068D_0010 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.22 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.22 16:59 | noise
193078 | motion | S068D_0020 | motion | di-sen | JKart |  | 2024.4.22 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.22 17:00 | noise
193991 | comp | S010A_0075 | comp | di-sen | imagedeca imagedeca |  | 2024.4.18 | 김규남 PM3 | 2024.4.18 22:17 | noise
193997 | comp | S069_0075 | comp | di-sen | imagedeca imagedeca |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 22:58 | noise
194477 | comp | S062B_0110 | comp | di-sen | imagedeca imagedeca |  | 2024.4.5 | 김규남 PM3 | 2024.4.5 15:35 | noise
194542 | comp | S064_0010 | comp | di-sen | imagedeca imagedeca |  | 2024.4.18 | eventTrigger 1.0 | 2024.4.18 23:07 | noise
197729 | comp_vps | S034B_0050 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.3.27 | 2024.6.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.20 19:05 | pilot
197731 | comp_vps | S034B_0100 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.3.27 | 2024.6.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.20 19:05 | pilot
197733 | comp_vps | S034B_0140 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.3.27 | 2024.6.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.20 19:06 | pilot
197737 | comp_vps | S034B_0210 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.3.27 | 2024.6.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.20 19:07 | pilot
197775 | comp_vps | S037B_0200 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.5.13 | 2024.6.28 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.28 10:58 | pilot
197789 | comp_vps | S051A_0110 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.5.21 | 2024.6.28 | eventTrigger 1.0 | 2024.6.28 11:00 | pilot
202789 | motion | S101D_0003 | motion | fin | jake | 2024.5.21 | 2024.6.21 | 이경은 PM | 2024.6.21 20:31 | pilot
202790 | motion | S101D_0005 | motion | fin | jake | 2024.5.21 | 2024.6.21 | 이경은 PM | 2024.6.21 20:31 | pilot
202791 | motion | S101D_0008 | motion | fin | jake | 2024.5.21 | 2024.6.21 | 이경은 PM | 2024.6.21 20:31 | pilot
204415 | dage | E103_S001_0080 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.16 | 2024.9.30 | 권정민 PM4 | 2024.9.30 14:08 | sangyeon
205076 | motion | S004B_0150_SRC_05 | motion | fin | JKart | 2024.6.13 | 2024.8.30 | 이경은 PM | 2024.8.30 18:19 | pilot
206265 | comp_vps | S068_0015 | comp | dir_ok | VPS 화력대전 | 2024.6.18 | 2024.7.7 | eventTrigger 1.0 | 2024.7.7 23:21 | pilot
206311 | motion | S101D_0001 | motion | fin | jake |  | 2024.6.21 | 이경은 PM | 2024.6.21 20:31 | pilot
206791 | comp | E110_S049_0150 | comp | s_wok | yyp work | 2024.9.11 | 2024.10.31 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.31 17:53 | genie
206960 | comp_vps | S064A_0010_SRC_14 | comp | dir_rt | VPS 화력대전 | 2024.7.1 | 2024.8.21 | eventTrigger 1.0 | 2024.8.21 13:30 | pilot
210323 | matte | E110_S049_0090 | matte | fin | yyp work | 2024.8.13 | 2024.9.23 | 이경은 PM | 2024.9.23 20:19 | genie
213351 | ani | EP02_S014_0230 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.10 15:29 | ting
213352 | ani | EP02_S001_0020 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.8.20 | 백민희 PM | 2024.8.20 12:33 | ting
213596 | fx | EP02_S015_0070 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:03 | ting
213597 | fx | EP02_S015_0030 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.8.27 | 백민희 PM | 2024.8.27 10:07 | ting
213751 | opening_credit | CREDIT | motion | fin | JKart |  | 2024.8.8 | 김규남 PM3 | 2024.8.8 10:44 | noise
213752 | ending_credit | CREDIT | motion | fin | JKart |  | 2024.8.8 | 김규남 PM3 | 2024.8.8 10:44 | noise
213753 | roll_credit | CREDIT | motion | di-sen | JKart |  | 2024.8.29 | 김규남 PM3 | 2024.8.29 11:49 | noise
213764 | fx | EP03_S013_0010 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.8.20 | 백민희 PM | 2024.8.20 15:21 | ting
213766 | ani | EP02_S014_0220 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.8.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.8.20 10:24 | ting
214024 | fx | EP01_S003_0120 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.8.30 | 최아름 PM | 2024.8.30 15:29 | ting
214025 | ani | EP02_S009_0020 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.12 | 김규남 PM3 | 2024.9.12 17:45 | ting
214269 | ani | EP05_S009_0040 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 백민희 PM | 2024.9.10 15:29 | ting
214270 | lgt | EP05_S009_0040 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.11 | 김규남 PM3 | 2024.9.11 10:28 | ting
214273 | ani | EP05_S014_0050 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.8.30 | 최아름 PM | 2024.8.30 15:29 | ting
214280 | lgt | EP05_S014_0050 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 15:53 | ting
214285 | ani | EP06_S003_0010 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
214286 | lgt | EP06_S003_0010 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.11 | 김규남 PM3 | 2024.9.11 10:28 | ting
214294 | fx | EP06_S011B_0020 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.20 17:41 | ting
214295 | fx | EP06_S011B_0040 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.20 17:41 | ting
214653 | mm | E110_S049_0090 | mm | fin | yyp work | 2024.8.13 | 2024.9.20 | 장윤지 PM | 2024.9.20 18:17 | genie
214660 | ani | EP02_S014_0260 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.8.30 | 최아름 PM | 2024.8.30 15:29 | ting
214890 | fx | EP06_S008_0130 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.26 | 김규남 PM3 | 2024.9.26 17:36 | ting
214891 | fx | EP06_S008_0140 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.26 | 김규남 PM3 | 2024.9.26 17:36 | ting
214894 | matte | EP06_S011_0010 | matte | fin | 카즈모 |  | 2024.9.11 | 김규남 PM3 | 2024.9.11 10:29 | ting
214895 | fx | EP06_S011B_0010 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | 백민희 PM | 2024.9.13 22:32 | ting
214896 | fx | EP06_S011B_0030 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | 백민희 PM | 2024.9.13 22:32 | ting
214903 | mm | EP06_S003_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.4 | 김규남 PM3 | 2024.9.4 11:05 | ting
214904 | mm | EP06_S006_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.4 | 김규남 PM3 | 2024.9.4 11:05 | ting
214905 | ani | EP06_S006_0020 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:05 | ting
214906 | lgt | EP06_S006_0020 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:05 | ting
215069 | fx | EP02_S015_0050 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.8.30 | 김규남 PM3 | 2024.8.30 19:10 | ting
215321 | dage | E103_S001_0091 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215322 | dage | E103_S001_0111 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.9.30 | 권정민 PM4 | 2024.9.30 14:08 | sangyeon
215323 | dage | E103_S001_0116 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215324 | dage | E103_S001_0121 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215325 | dage | E103_S001_0122 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215326 | dage | E103_S001_0131 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215327 | dage | E103_S001_0132 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215328 | dage | E103_S002_0010 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215329 | dage | E103_S002_0020 | comp | fin | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.2 22:48 | sangyeon
215330 | dage | E103_S011_0041 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215331 | dage | E103_S011_0042 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215332 | dage | E103_S014_0005 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215333 | dage | E103_S018_0041 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215334 | dage | E103_S018_0051 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215335 | dage | E103_S031_0015 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | 권정민 PM4 | 2024.10.2 22:34 | sangyeon
215336 | dage | E104_S022_0055 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.4 | 권정민 PM4 | 2024.10.4 21:27 | sangyeon
215337 | dage | E104_S023_0001 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.4 | 권정민 PM4 | 2024.10.4 21:27 | sangyeon
215338 | dage | E104_S023_0002 | comp | fin | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.2 11:52 | sangyeon
215339 | dage | E104_S023_0003 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.15 | 권정민 PM4 | 2024.10.15 14:57 | sangyeon
215340 | dage | E104_S024_0001 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.15 | 권정민 PM4 | 2024.10.15 14:57 | sangyeon
215341 | dage | E104_S024_0015 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.15 | 권정민 PM4 | 2024.10.15 14:57 | sangyeon
215342 | dage | E104_S027_0040 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.15 | 권정민 PM4 | 2024.10.15 14:57 | sangyeon
215343 | dage | E104_S027_0050 | comp | fin | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.2 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.2 11:52 | sangyeon
215344 | dage | E104_S027_0060 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.19 | 2024.10.5 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.5 0:25 | sangyeon
215653 | dage | E105_S022_0080 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.27 | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
215654 | dage | E105_S022_0090 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.27 | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
215728 | mm | EP03_S013_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.8.30 | 최아름 PM | 2024.8.30 15:29 | ting
215729 | mm | EP05_S008_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215730 | mm | EP05_S008_0060 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215731 | mm | EP05_S008_0070 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215732 | mm | EP05_S008_0080 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215733 | mm | EP05_S008_0090 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215734 | mm | EP05_S008_0100 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215735 | mm | EP05_S008_0110 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:31 | ting
215736 | fx | EP05_S008_0050 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:55 | ting
215737 | fx | EP05_S008_0060 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.9 12:46 | ting
215738 | fx | EP05_S008_0070 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 백민희 PM | 2024.9.9 12:46 | ting
215739 | fx | EP05_S008_0080 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:54 | ting
215740 | fx | EP05_S008_0090 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:54 | ting
215741 | fx | EP05_S008_0100 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.10 15:29 | ting
215742 | fx | EP05_S008_0110 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 백민희 PM | 2024.9.10 15:29 | ting
215761 | mm | EP05_S012_0150 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:26 | ting
215762 | mm | EP05_S012_0160 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:26 | ting
215763 | mm | EP05_S012_0170 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:56 | ting
215770 | fx | EP05_S012_0150 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 백민희 PM | 2024.9.10 17:43 | ting
215771 | fx | EP05_S012_0160 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 백민희 PM | 2024.9.10 15:29 | ting
215772 | fx | EP05_S012_0170 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 백민희 PM | 2024.9.10 15:29 | ting
215926 | fx | EP02_S014_0150 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.10 15:29 | ting
216218 | dage | E103_S027_0220 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
216219 | dage | E103_S027_0230 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
216220 | dage | E103_S027_0250 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
216221 | dage | E103_S027_0260 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
216222 | dage | E103_S027_0270 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
216223 | dage | E103_S027_0280 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216224 | dage | E103_S027_0290 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216225 | dage | E103_S027_0300 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216226 | dage | E103_S027_0310 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216227 | dage | E103_S027_0320 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216228 | dage | E103_S027_0340 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216229 | dage | E103_S027_0350 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216230 | dage | E103_S027_0370 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:18 | sangyeon
216231 | dage | E103_S027_0390 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:19 | sangyeon
216232 | dage | E103_S034_0040 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.3 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.3 13:16 | sangyeon
216233 | dage | E103_S034_0100 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 이하람 PM | 2024.10.25 11:49 | sangyeon
216234 | dage | E103_S034_0120 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 이하람 PM | 2024.10.25 11:49 | sangyeon
216235 | dage | E103_S034_0210 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 이하람 PM | 2024.10.25 11:50 | sangyeon
216271 | dage | E106_S017_0050 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216272 | dage | E106_S017_0060 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216273 | dage | E106_S017_0070 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216274 | dage | E106_S017_0080 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216275 | dage | E106_S017_0090 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216276 | dage | E106_S017_0100 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216277 | dage | E106_S017_0110 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216278 | dage | E106_S017_0120 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216279 | dage | E106_S017_0130 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216280 | dage | E106_S022_0010 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216281 | dage | E106_S022_0020 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216282 | dage | E106_S022_0030 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
216283 | dage | E106_S039_0010 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.29 | 이옥희 PM | 2024.10.29 16:20 | sangyeon
217389 | fx | EP02_S015_0040 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.8.27 | 백민희 PM | 2024.8.27 13:55 | ting
217660 | dage | E101_S001_0065 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.9.20 | 권정민 PM4 | 2024.9.20 14:11 | sangyeon
217924 | fx | EP03_S013_0180 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.10 | 김규남 PM3 | 2024.9.10 16:06 | ting
218295 | ani | EP05_S009_0010 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
218296 | fx | EP02_S014_0160 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
218557 | dage | E106_S012_0050 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.8.27 | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon
218617 | fx | EP01_S003_0230 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
219396 | ani | EP05_S009_0020 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
219397 | ani | EP06_S019_0030 | ani | fin | 카즈모 |  | 2024.9.5 | 백민희 PM | 2024.9.5 18:37 | ting
219400 | lgt | EP06_S021_0020 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.9 12:51 | ting
219775 | lgt | EP06_S014_0010 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 백민희 PM | 2024.9.6 10:45 | ting
219776 | lgt | EP05_S012_0150 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 백민희 PM | 2024.9.6 10:45 | ting
219787 | mm | EP05_S009_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:55 | ting
219788 | mm | EP05_S009_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:32 | ting
219789 | mm | EP05_S009_0040 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:32 | ting
219790 | mm | EP06_S011B_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:33 | ting
219791 | mm | EP06_S011B_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:33 | ting
219792 | mm | EP06_S011B_0030 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:33 | ting
219793 | mm | EP06_S011B_0040 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:33 | ting
219794 | mm | EP06_S014_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:33 | ting
219797 | mm | EP06_S008_0130 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:58 | ting
219798 | mm | EP06_S008_0140 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 10:58 | ting
219799 | mm | EP06_S021_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 11:00 | ting
219800 | mm | EP06_S019_0030 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 11:01 | ting
219801 | mm | EP05_S014_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 11:11 | ting
219805 | mm | EP06_S008_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.10.28 | 백민희 PM | 2024.10.28 14:26 | ting
219806 | mm | EP06_S008_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219807 | mm | EP06_S008_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219808 | mm | EP06_S008_0080 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219809 | mm | EP06_S008_0100 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219810 | mm | EP06_S008_0170 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219811 | mm | EP06_S008_0200 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219812 | mm | EP06_S019_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219813 | mm | EP06_S019_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219814 | mm | EP06_S019_0040 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219815 | mm | EP06_S019_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 14:56 | ting
219816 | lgt | EP06_S008_0010 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.10.28 | 백민희 PM | 2024.10.28 14:26 | ting
219817 | lgt | EP06_S008_0020 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219818 | lgt | EP06_S008_0050 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219819 | lgt | EP06_S008_0080 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219820 | lgt | EP06_S008_0100 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219821 | lgt | EP06_S008_0170 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 15:53 | ting
219822 | lgt | EP06_S008_0200 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 15:53 | ting
219823 | lgt | EP06_S019_0010 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 14:52 | ting
219824 | lgt | EP06_S019_0020 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 14:52 | ting
219825 | lgt | EP06_S019_0040 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 14:52 | ting
219826 | lgt | EP06_S019_0050 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 14:52 | ting
219857 | mm | EP02_S014_0260 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:49 | ting
219858 | mm | EP02_S015_0010 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219859 | mm | EP02_S015_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219860 | mm | EP02_S015_0030 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219861 | mm | EP02_S015_0040 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219862 | mm | EP02_S015_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219863 | mm | EP02_S015_0060 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219864 | mm | EP02_S015_0070 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219865 | fx | EP02_S015_0010 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219866 | fx | EP02_S015_0020 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219867 | fx | EP02_S015_0060 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.6 | 김규남 PM3 | 2024.9.6 18:50 | ting
219868 | lgt | EP06_S019_0030 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.26 | 김규남 PM3 | 2024.9.26 17:36 | ting
219974 | mm | EP06_S008_0150 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219975 | mm | EP06_S008_0160 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219976 | mm | EP06_S008_0180 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219977 | lgt | EP06_S008_0130 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219978 | lgt | EP06_S008_0150 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219979 | lgt | EP06_S008_0160 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:06 | ting
219980 | lgt | EP06_S008_0180 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.23 | 김규남 PM3 | 2024.9.23 15:53 | ting
219981 | lgt | EP06_S011B_0010 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 17:43 | ting
219982 | lgt | EP06_S011B_0030 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.20 | 김규남 PM3 | 2024.9.20 15:07 | ting
219984 | mm | EP04_S022_0050 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219985 | mm | EP04_S022_0060 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219986 | mm | EP04_S022_0065 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219987 | mm | EP04_S022_0075 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219988 | mm | EP04_S022_0145 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:30 | ting
219989 | lgt | EP04_S022_0050 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:31 | ting
219990 | lgt | EP04_S022_0060 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:31 | ting
219991 | lgt | EP04_S022_0065 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:31 | ting
219992 | lgt | EP04_S022_0075 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:31 | ting
219993 | lgt | EP04_S022_0145 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 14:31 | ting
220019 | mm | EP02_S009_0020 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:38 | ting
220020 | fx | EP02_S009_0020 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | 김규남 PM3 | 2024.9.13 10:27 | ting
220021 | lgt | EP02_S009_0020 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | 김규남 PM3 | 2024.9.13 10:27 | ting
220022 | mm | EP02_S014_0230 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:56 | ting
220023 | lgt | EP02_S014_0230 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | 김규남 PM3 | 2024.9.13 22:35 | ting
220024 | mm | EP02_S014_0220 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:57 | ting
220025 | lgt | EP02_S014_0220 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:57 | ting
220026 | lgt | EP02_S014_0260 | lgt | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:57 | ting
220027 | mm | EP02_S014_0140 | mm | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 17:58 | ting
220029 | fx | EP01_S023_0040 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.9 | 김규남 PM3 | 2024.9.9 18:18 | ting
220106 | fx | EP02_S014_0070 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.12 | 김규남 PM3 | 2024.9.12 17:45 | ting
220323 | fx | EP02_S014_0060 | fx | fin | 카즈모 |  | 2024.9.13 | eventTrigger 1.0 | 2024.9.13 22:32 | ting
220381 | dage | E103_S027_0020 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
220382 | dage | E103_S027_0030 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221327 | sim | E107_S048_0220 | sim | c_wok | Dream-joy | 2024.9.23 | 2024.10.15 | 이승진 MM | 2024.10.15 16:39 | genie
221445 | dage | E103_S027_0040 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221446 | dage | E103_S027_0050 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221447 | dage | E103_S027_0060 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221448 | dage | E103_S027_0080 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221449 | dage | E103_S027_0170 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | 권정민 PM4 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221450 | dage | E103_S027_0180 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221451 | dage | E103_S027_0190 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:16 | sangyeon
221452 | dage | E103_S027_0200 | comp | dir_ok | vps(화력대전) |  | 2024.10.23 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.23 18:17 | sangyeon
223854 | comp | E102_S001_0120 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.10.7 | 2024.10.14 | 이하람 PM | 2024.10.14 15:58 | sangyeon
224061 | dage | E107_S058_0010 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.10.7 | 2024.10.30 | 이옥희 PM | 2024.10.30 10:28 | sangyeon
224869 | comp | E102_S020_0030 | comp | dir_ok | imagedeca imagedeca |  | 2024.10.14 | 이하람 PM | 2024.10.14 16:33 | sangyeon
225225 | comp | E102_S036_0050 | comp | s_rt | Baolin Vendor | 2024.10.17 | 2024.10.31 | eventTrigger 1.0 | 2024.10.31 16:37 | genie
226239 | dage | E106_S046_0015 | comp | dir_ok | vps(화력대전) | 2024.10.17 | 2024.10.25 | 권정민 PM4 | 2024.10.25 22:53 | sangyeon